## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2022-12-04 | 30 | 2022-09-19 | 65 | Terminado | 2022-09-18 | Prototipo funcional del sistema con iniciales módulos
2 | 2023-01-03 | 30 | 2023-02-01 | 60 | En Progreso | 31/02/2023 | Prototipo funcional del sistema agregando nuevos módulos.
3 | 2023-02-02 | 30 | 2023-03-03 | 35 | Planeado | 2023-03-02 | Sistema final
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | -15
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")

## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Sistema de Punto de Venta para empresa Roger's | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Henry Maquera Quispe | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Gerente | Poder presentar los articulos que se desean vender | Presentar a los clientes lo que se desea vender
|  |  |  | HU01 | Gerente | Deseo que los articulos esten distribudios por categorias | Para que los clientes puedan visualizar las diversas categorias de los articulos | Filtros de organización de A-Z por articulos | 1 | 25 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | HU02 | Gerente | Deseo que cada articulo tenga un boton que cambie de color el articulo | Para que los clientes puedan ver los colores disponibles de los articulos | Boton en forma circular con el color a cambiar | 1 | 25 | HU01 | 1 | En Progreso
|  |  |  | HU03 | Gerente | Deseo que cada articulo tenga un boton que cambie de color el articulo | Para que puedan agregar los articulos al carrito de forma rápida | Boton pequeño debajo de cada articulo | 2 | 15 | HU03 | 1 | Eliminado
EPIC02 | Administrativa | Poder gestionar todo lo comprado de manera sencilla | Para generar un reporte detallado
|  |  |  | HU04 | Administrativa | Deseo que se pueda agregar cada articulo a un carrito de compras | Para que se pueda acumular los articulos que se desea comprar | Boton de carrito al extremo del sistema | 5 | 20 |  | 2
|  |  |  | HU05 | Administrativa | Deseo que se calcule el monto total a pagar de todos los articulos | Para que el cliente pueda observar el monto a pagar | El monto resaltado con tamaño 18 y fuente Arial Black | 8 | 15 | HU04 | 2
|  |  |  | HU06 | Administrativa | Deseo que se genere una boleta o factura electronica | Para que se pueda realizar un reporte financiero | La boleta o factura debe estar detallada en la moneda oficial del pais El Sol (S/.) | 8 | 25 | HU05 | 2
EPIC03 | Sub-gerente | Poder gestionar a los usuarios | Para poder gestionar su accebilidad por roles
|  |  |  | HU07 | Sub-gerente | Deseo que el sistema tenga roles de usuarios | Para que cada rol pueda ver ciertos objetos de la BD | La BD debe tener los mismos usuarios registros del sistema | 5 | 15 |  | 3
|  |  |  | HU08 | Sub-gerente | Deseo que el rol iniciado tenga una panel | Para que pueda contener los objetos de la BD que pueda ver | El panel estara situado en un boton flotante al lado derecho del sistema | 5 | 10 | HU07 | 3
|  |  |  | HU09 | Sub-gerente | Deseo que cada sección del panel pida acceso de una clave suministrada para el rol en sesión | Para manter la seguridad de datos de personas no autorizadas | Clave deseguridad de 11 digitos entre numeros y letras | 8 | 10 | HU08 | 3
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.