## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2022-12-04 | 30 | 2022-09-19 | 52 | Terminado | 2022-09-18 | Prototipo funcional del sistema con iniciales módulos
2 | 2023-01-03 | 30 | 2023-02-01 | 47 | En Progreso | 31/02/2023 | Prototipo funcional del sistema agregando nuevos módulos.
3 | 2023-02-02 | 30 | 2023-03-03 | 44 | Planeado | 2023-03-02 | Sistema final
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")

## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Sistema de Punto de Venta para empresa Roger's | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Henry Maquera Quispe | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Gerente | Deseo que los articulos esten distribudios por categorias | Para que los clientes puedan visualizar las diversas categorias de los articulos | TA-1 | Desarrollar el backend de las categorias en python | Si exite un error se debe generar un reporte | 6 | 8 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | TA-2 | Diseñar el frontend de las categorias con CSS, HTML, Javascript, DOM y AJAX | Mostrar el reporte | 5 | 5 | TA-1 | 1 | En Progreso
HU02 | Gerente | Deseo que cada articulo tenga un boton que cambie de color el articulo | Para que los clientes puedan ver los colores disponibles de los articulos | TA-3 | Desarrollar el backend de las articulos en python | Cada color debe estar relacionado con los colores de stock | 4 | 13 | TA-2 | 1 | Terminado
|  |  |  | TA-4 | Diseñar el frontend de los articulos con CSS, HTML, Javascript, DOM y AJAX | Mostrar por medio de un boton circular | 8 | 5 | TA-3 | 1 | Terminado
HU03 | Gerente | Deseo que cada articulo tenga un boton de agregar carrito | Para que puedan agregar los articulos al carrito de forma rápida | TA-5 | Desarrollar el backend de las articulos en python | Se debe agregar cada aritulo comprado en forma de lista desplegable | 6 | 8 | TA-4 | 1 | Terminado
|  |  |  | TA-6 | Diseñar el frontend de los articulos con CSS, HTML, Javascript, DOM y AJAX | Un boton en forma de carrito fijado en el menu | 2 | 13 | TA-5 | 1 | Terminado
HU04 | Administrativa | Deseo que se pueda agregar cada articulo a un carrito de compras | Para que se pueda acumular los articulos que se desea comprar | TA-7 | Desarrollar el backend de las articulos en python | Que se añadan uno tras otra en forma de que se agrega | 5 | 5 | TA-6 | 2 | Terminado
|  |  |  | TA-8 | Diseñar el frontend de los articulos con CSS, HTML, Javascript, DOM y AJAX | Se añade el monto por cada ariticulo y se realiza el calculo en S/.___.__.__ | 3 | 8 | TA-7 | 2 | Terminado
HU05 | Administrativa | Deseo que se calcule el monto total a pagar de todos los articulos | Para que el cliente pueda observar el monto a pagar | TA-9 | Desarrollar el backend de calculo de monto de las categorias en python | Se calcula el monto a pagar y se actualiza en tiempo real mientras se agrega o quita articulos | 4 | 5 | TA-8 | 2 | Terminado
|  |  |  | TA-10 | Diseñar el frontend de calculo de monto con CSS, HTML, Javascript, DOM y AJAX | Se muestra el total en un titulo H6 | 6 | 8 | TA-9 | 2 | En Progreso
HU06 | Administrativa | Deseo que se genere una boleta o factura electronica | Para que se pueda realizar un reporte financiero | TA-11 | Desarrollar el backend de facturación de las categorias en python | Elaborar el reporte de facturación con los datos del comprador y los detalles necesarios de la compra realizada | 7 | 8 | TA-10 | 2 | Terminado
|  |  |  | TA-12 | Diseñar el frontend de facuración con CSS, HTML, Javascript, DOM y AJAX | Mostrar el reporte de facturacion por medio de un ventana modal | 8 | 13 | TA-11 | 2 | Terminado
HU07 | Sub-gerente | Deseo que el sistema tenga roles de usuarios | Para que cada rol pueda ver ciertos objetos de la BD | TA-13 | Desarrollar el backend de roles de las categorias en python | El usuario esta loqueado solo cuando se proporcione credenciales adecuadas | 8 | 5 | TA-12 | 3 | Terminado
|  |  |  | TA-14 | Diseñar el frontend de roles con CSS, HTML, Javascript, DOM y AJAX | Estara disponible la opción "Recordar" | 2 | 5 | TA-13 | 3 | Terminado
HU08 | Sub-gerente | Deseo que el rol iniciado tenga una panel | Para que pueda contener los objetos de la BD que pueda ver | TA-15 | Desarrollar el backend de roles de las categorias en python | El panel mostrara los objetos que el rol tiene acceso | 3 | 8 | TA-14 | 3 | Terminado
|  |  |  | TA-16 | Diseñar el frontend de roles con CSS, HTML, Javascript, DOM y AJAX | Boton desplegable con el panel y sus secciones | 6 | 13 | TA-15 | 3 | Terminado
HU09 | Sub-gerente | Deseo que cada sección del panel pida acceso de una clave suministrada para el rol en sesión | Para manter la seguridad de datos de personas no autorizadas | TA-17 | Desarrollar el backendde secciones de paneles de las categorias en python | Clave de 11 caracteres enter numeros y letras | 4 | 8 | TA-16 | 3 | Terminado
|  |  |  | TA-18 | Diseñar el frontend de secciones de paneles con CSS, HTML, Javascript, DOM y AJAX | Una caja de texto para cada carácter, no se permitira pegar los caracteres | 3 | 5 | TA-17 | 3 | Terminado
Terminado
Note on B6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on F6: El ID único asignado a la tarea
Note on I6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on J6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on K6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on L6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on M6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.