## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | Sistema de Punto de Venta para la empresa Roger's
| Dueño del Proyecto | Henry Maquera Quispe
| Gerente del Proyecto: | Jorge Vega Flores
1
| Duración del Sprint | 30 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 30 | Días | Totales | 220 | 220 | 211 | 197 | 187 | 178 | 170 | 163 | 156 | 148 | 141.3333 | 133.8333 | 125.3333 | 117.8333 | 111.3333 | 104.8333 | 95.3333 | 87.8333 | 80.3333 | 65.8333 | 50 | 34 | 23 | 11 | 3
| Task rows | 6 | Done days | 24 |  | 220 | 212.6667 | 205.3333 | 198 | 190.6667 | 183.3333 | 176 | 168.6667 | 161.3333 | 154 | 146.6667 | 139.3333 | 132 | 124.6667 | 117.3333 | 110 | 102.6667 | 95.3333 | 88 | 80.6667 | 73.3333 | 66 | 58.6667 | 51.3333 | 44
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 219.8906 | 210.9683 | 202.0461 | 193.1238 | 184.2016 | 175.2793 | 166.3571 | 157.4348 | 148.5126 | 139.5903 | 130.6681 | 121.7458 | 112.8236 | 103.9014 | 94.9791 | 86.0569 | 77.1346 | 68.2124 | 59.2901 | 50.3679 | 41.4456 | 32.5234 | 23.6011 | 14.6789 | 5.7566
| template rows |  | Trend Days | 24 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1.1 | Tarea 1 | 1 | Cindy | Terminado | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0
1.2 | Tarea 2 | 1 | Thalia | Terminado | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 10 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0
2.1 | Tarea 3 | 2 | Katya | Terminado | 37 | 37 | 36 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0
2.2 | Tarea 4 | 2 | Greysi | Terminado | 40 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 15 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0
3.1 | Tarea 5 | 3 | Thalia | Terminado | 41 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24.3333 | 22.8333 | 21.3333 | 19.8333 | 18.3333 | 16.8333 | 15.3333 | 13.8333 | 12.3333 | 10.8333 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
3.2 | Tarea 6 | 3 | Marjhorie | Terminado | 39 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 2
| Nombre del Proyecto: | Sistema de Punto de Venta para la empresa Roger's
| Dueño del Proyecto | Henry Maquera Quispe
| Gerente del Proyecto: | Jorge Vega Flores
2
| Duración del Sprint | 30 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 30 | Días | Totales | 241 | 241 | 233 | 221 | 213 | 200 | 189 | 175 | 168 | 157 | 149 | 135 | 123 | 113 | 100 | 94 | 88 | 78 | 65 | 57 | 48 | 39 | 30 | 25 | 13
| Task rows | 6 | Done days | 24 |  | 241 | 232.9667 | 224.9333 | 216.9 | 208.8667 | 200.8333 | 192.8 | 184.7667 | 176.7333 | 168.7 | 160.6667 | 152.6333 | 144.6 | 136.5667 | 128.5333 | 120.5 | 112.4667 | 104.4333 | 96.4 | 88.3667 | 80.3333 | 72.3 | 64.2667 | 56.2333 | 48.2
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 238.5233 | 228.4851 | 218.4468 | 208.4086 | 198.3703 | 188.332 | 178.2938 | 168.2555 | 158.2172 | 148.179 | 138.1407 | 128.1025 | 118.0642 | 108.0259 | 97.9877 | 87.9494 | 77.9112 | 67.8729 | 57.8346 | 47.7964 | 37.7581 | 27.7199 | 17.6816 | 7.6433
| template rows |  | Trend Days | 24 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
4.1 | Tarea 7 | 1 | Thalia | Terminado | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 20 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Tarea 8 | 1 | Thalia | Terminado | 39 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Tarea 9 | 2 | Marjhorie | Terminado | 41 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 33 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 0
5.2 | Tarea 10 | 2 | Katya | Terminado | 42 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35 | 33 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 5 | 0
6.1 | Tarea 11 | 3 | Greysi | Terminado | 44 | 44 | 43 | 40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 16 | 14 | 12 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0
6.2 | Tarea 12 | 3 | Cindy | Terminado | 40 | 40 | 39 | 37 | 36 | 33 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 3
| Nombre del Proyecto: | Sistema de Punto de Venta para la empresa Roger's
| Dueño del Proyecto | Henry Maquera Quispe
| Gerente del Proyecto: | Jorge Vega Flores
2
| Duración del Sprint | 30 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 30 | Días | Totales | 237 | 237 | 230 | 218 | 206 | 196 | 191 | 182 | 170 | 154 | 142 | 133 | 123 | 106 | 95 | 84 | 76 | 67 | 55 | 42 | 33 | 22 | 15 | 8 | 4
| Task rows | 6 | Done days | 24 |  | 237 | 229.1 | 221.2 | 213.3 | 205.4 | 197.5 | 189.6 | 181.7 | 173.8 | 165.9 | 158 | 150.1 | 142.2 | 134.3 | 126.4 | 118.5 | 110.6 | 102.7 | 94.8 | 86.9 | 79 | 71.1 | 63.2 | 55.3 | 47.4
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 239.6033 | 228.8733 | 218.1433 | 207.4133 | 196.6833 | 185.9533 | 175.2233 | 164.4933 | 153.7633 | 143.0333 | 132.3033 | 121.5733 | 110.8433 | 100.1133 | 89.3833 | 78.6533 | 67.9233 | 57.1933 | 46.4633 | 35.7333 | 25.0033 | 14.2733 | 3.5433
| template rows |  | Trend Days | 24 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
7.1 | Tarea 13 | 1 | Thalia | Terminado | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
7.2 | Tarea 14 | 1 | Thalia | Terminado | 37 | 37 | 36 | 35 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 19 | 17 | 14 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Tarea 15 | 2 | Greysi | Terminado | 41 | 41 | 40 | 36 | 35 | 33 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 16 | 14 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
8.2 | Tarea 16 | 2 | Katya | Terminado | 43 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | 23 | 22 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Tarea 17 | 3 | Cindy | Terminado | 42 | 42 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0
9.2 | Tarea 18 | 3 | Marjhorie | Terminado | 40 | 40 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 30 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.